## Zeiterfassung
|  | Zeiterfassung in Minuten |  |  |  |  | Zeiterfassung, insgesamt
Datum | Beschreibung | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3 | Erfolge | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3
2024-05-26 | Aufgabenstellung durchgegangen | 50 | 50 | 50 |  |  | 4 h 0 min | 3 h 10 min | 1 h 50 min | 1 h 40 min
2024-05-03 | Projekthandbuch erstellt | 40 |  |  |  |  | Linus Wörndle | Christian Schallner | Simon Wallner | Emirhan Özcan
| Aufgabenstellung in Excel eingefügt | 10
2024-05-23 | Festlegung der Sensorik | 10 | 10 | 10 |  | Arduino Board Temperatursensor
| Design start |  | 30
| Projektauftrag erstellt | 30
2024-06-12 | Organisatorisches | 25
| PSP | 75
| OSP |  |  |  | 100
| PUA |  |  | 50
| Design Frontend |  | 100

## Aufgabenverteilung
Aufgaben | Durchführende/r | Deadline | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3
Projektauftrag | PL | 2024-05-23 | Linus Wörndle | Christian Schallner | Simon Wallner | Emirhan Özcan
Führung Projekthandbuch | PL
PSP (Projektstrukturplan) | PL | 2024-06-13
OSP (Objektstrukturplan) | PTM3 | 2024-06-13
PUA (Projektumweltanalyse) | PTM2 | 2024-06-13
MSP (Projektmeilensteinplan) | PTM1 | 2024-06-13
PTP (Projektterminplan) | PTM2 | 2024-06-13 | Projektstart | Projektende
PFD (Projektfunktionendiagramm) | PTM3 | 2024-06-13 | 2024-04-19 | 2024-06-14
PRK (Projektrecourcen und -kalkulation) | PL | 2024-06-13
PRM (Projektrisikomanagement) | PTM1 | 2024-06-13
Design der Webseite | PTM1
Progammierung von ESP32 | PTM1
Programmierung von Backend | PL, PTM1 |  |  | Erledigt
Programmierung von Frontend | PL, PTM1, PTM2 |  |  | Überfällig
Abschlusspräsentation |  | 2024-06-14
Bei Pua ++ + - und -- für die beziehungen von intern und extern