## Tabelle1
Ressourcenplan und Kostenplan
|  | Stundenaufwand Personal |  |  |  | Personalaufwand in h | Personalkosten in € | Material | Fremdleistungen | Sonstiges | Gesamt
|  | PL | PTM1 | PTM2 | PTM3
1. | Projekt: IoT Sensorik | 45 | 42 | 25 | 22 | 127 | 9380 | 1000 | 1000 | 0 | 30140
1.1 | Projektmanagement | 22 | 15 | 12 | 9 | 58 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 4060
1.1.1 | Projektstart-Prozess | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 770 |  |  |  | 770
1.1.2 | Koordination | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 490 |  |  |  | 490
1.1.3 | Controlling | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 560 |  |  |  | 560
1.1.4 | Projektabschluss-Prozess | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 2240 |  |  |  | 2240
0
1.2 | Phase 2: Design | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1540
1.2.1 | Frontend Design | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 840 |  |  |  | 840
1.2.2 | DB-Struktur Design | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 210 |  |  |  | 210
0
1.3 | Phase 3: Programmierung | 9 | 15 | 8 | 7 | 39 | 2730 | 1000 | 100 | 0 | 3830
1.3.1 | Frontend Benutzeroberfläche | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 1470 |  |  |  | 1470
1.3.2 | API Entwicklung | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 560 |  | 100 |  | 660
1.3.3 | Backend Datenbankintegration | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 700 | 1000 |  |  | 1700
0
1.5 | Phase 4: Testen | 4 | 0 | 5 | 6 | 15 | 1050 | 0 | 900 | 0 | 1950
1.3.1 | Benutzerfreundlichkeit Testen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 210 |  | 200 |  | 410
1.3.2 | Performance Testing | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 350 |  | 200 |  | 550
1.3.2 | Security Testing | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 490 |  | 500 |  | 990
| Stundensätze: | 70 | 70 | 70 | 70
|  | 3150 | 2940 | 1750 | 1540