## Zeiterfassung
|  | Zeiterfassung in Minuten |  |  |  | Zeiterfassung, insgesamt
Datum | Beschreibung | PL | PTM1 | PTM2 | Erfolge | PL | PTM1 | PTM2
2024-05-26 | Aufgabenstellung durchgegangen | 50 | 50 | 50 |  | 2 h 20 min | 1 h 30 min | 1 h 0 min
2024-05-03 | Projekthandbuch erstellt | 40 |  |  |  | Linus Wörndle | Christian Schallner | Simon Wallner
| Aufgabenstellung in Excel eingefügt | 10
2024-05-23 | Festlegung der Sensorik | 10 | 10 | 10 | Arduino Board Temperatursensor
| Design start |  | 30
| Projektauftrag erstellt | 30

## Aufgabenverteilung
Aufgaben | Durchführende/r | PL | PTM1 | PTM2
Projektmanagement | PL | Linus Wörndle | Christian Schallner | Simon Wallner
Design der Webseite | PTM1
Progammierung von ESP32 | PTM1, PTM2
Programmierung von Backend | PL, PTM1
Programmierung von Frontend | PL, PTM1, PTM2