## Plan
Projektterminplan |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10
Code | AP-Bezeichnung | Verantwortung | Start | Ende | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Projekt-Ideen Sammlung | Alle Mitglieder | 2024-04-19 | 2024-04-22 | bar: 2024-04-15 to 2024-04-22
1.2 | Projektmanagement | Alle Mitglieder
1.2.1 | PA(Projektauftrag) | PL | 2024-04-23 | 2024-04-26 | bar: 2024-04-22
1.2.2 | OSP(Objektbetrachtungsplan als Mindmap ) | PTM3 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | bar: 2024-05-13
1.2.3 | PUA(Projektumweltanalyse) | PTM2 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | bar: 2024-05-06
1.2.4 | PSP(Projektstrukturplan) | PL | 2024-04-29 | 2024-05-03 | bar: 2024-04-29
1.2.5 | MSP(Projektmeilensteinplan) | PTM1 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | bar: 2024-05-06
1.2.6 | PTP(Projektterminplan als Gantt) | PTM2 | 2024-04-19 | 2024-06-13 | bar: 2024-04-15 to 2024-05-20; 2024-06-10
1.2.7 | PFD(Projektfunktionendiagramm) | PTM3 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | bar: 2024-05-20
1.2.8 | PRK(Projektressourcen und -kalkulation) | PL | 2024-05-06 | 2024-05-10 | bar: 2024-05-06
1.2.9 | PRM(Projektrisikomanagement) | PTM1 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | bar: 2024-04-22